## 民办教育信息管理系统工作计划表
“深圳市民办中小学信息管理系统”工作计划表
关键事项 | 子项 | 主要内容 | 需业务处室协助 | 需中心协助 | 当前进度 | 计划完成时间
学校地图概览 | 数据源提供 | 整理需展示的学校基础信息（《2018年深圳市民办中小学办学情况信息》） | 社管处提供民办学校基础信息（《2018年深圳市民办中小学办学情况信息》，Excel表格式） |  | 已完成 | 2019-10-29
| 系统设计开发 | 上线地图上的学校位置标注 |  |  | 已完成 | 2019-11-15
| 体验会 | 体验反馈 | 参与会议进行体验反馈 |  | 已完成 | 2019-11-18
| 地图体验优化 | 体验优化 |  |  | 已完成 | 2019-12-05
| 体验会 | 体验反馈 | 参与会议进行体验反馈 |  | 进行中 | 2019-12-12
系统基础搭建 | 系统基础搭建 | 系统基础搭建，角色、账号、机构/学校初始化 |  |  | 已完成 | 2019-12-05
|  | 系统部署在★政务云上 |  |  | 待启动 | 待定
学校信息 | 数据项需求确认 | 整理需展示的学校详细数据项（《深圳市民办学校基本情况报表》和《深圳市民办中小学基础数据统计表》） | 确认学校数据项 |  | 已完成 | 2019-10-29
| 数据源提供 | 采集初始数据 | ★社管处提供学校详细数据（按《深圳市民办学校基本情况报表》和《深圳市民办中小学基础数据统计表》，Excel表格式），一次性数据 |  | 进行中 | 2019-12-13
| 数据导入/清洗/展示 | 展示学校信息 |  |  | 待启动 | 2019-12-20
| 体验会 | 体验反馈 | 参与会议进行体验反馈 |  | 待启动 | 2019-12-23
学生信息 | 数据项需求确认 | 整理需展示的学生数据项（学生及其监护人信息，按学籍系统中的学生数据） | 确认学生数据项 |  | 进行中 | 2019-11-08
| 数据源提供 | 采集初始数据 | ★社管处沟通基教处和开维公司提供学生数据（按市学籍系统中的学生数据），并确认数据更新机制和频率 | 协助数据传导的技术支持（市学籍系统） | 待启动 | 2019-12-13
| 数据导入/清洗/展示 | 展示学生信息 |  |  | 待启动 | 2019-12-20
| 体验会 | 体验反馈 | 参与会议进行体验反馈 |  | 待启动 | 2019-12-23
教师信息及从教津贴应用 | 数据项需求确认 | 整理需展示的教师数据项（按长期从教津贴系统和全国教师管理信息系统） | 确认教师数据项 |  | 待启动 | 2019-12-12
| 数据源提供 | 采集初始数据 |  | ★协助数据传导的技术支持（全国教师管理信息系统），从省厅获取一次数据 | 待启动 | 2019-12-13
| 数据导入/清洗/展示 | 初步展示教师信息 |  |  | 待启动 | 2019-12-20
| 体验会 | 体验反馈 | 参与会议进行体验反馈 |  | 待启动 | 2019-12-23
| 教师数据复核、补录或导入 | 复核、补录或导入教师数据 | ★社管处沟通各区教育行政部门或学校进行教师数据复核、补录或导入 |  | 待启动 | 2019-12-31
| 教师信息展示 | 完整展示教师信息 |  |  | 待启动 | 2020-01-10
| 教师从教津贴应用 | 支持从教津贴的申请、审批、查看
| 体验会 | 体验反馈 | 参与会议进行体验反馈 |  | 待启动 | 2019-01-13
根据用户需求持续优化、迭代功能开发 |  |  | 提出优化建议和新需求 |  | 待启动 | 2020年10月前