## 1210
龙华区教育局银校通项目
[7 empty] | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W23 | W24 | W25 | W26 | W23 | W24 | W25 | W26
单位 | 序号 | 任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 问题和风险 | W15: 2020年3月; W19: 2020年4月; W23: 2020年5月; W23: 2020年6月; W23: 2020年7月
[7 empty] | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 2020-04-17 | 2020-04-24 | 2020-05-01 | 2020-05-08 | 2020-05-15 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | 2020-06-05 | 2020-06-12 | 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-07-03 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 2020-07-24
可视化服务商 | 1.1 | 可视化设计 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.1.1 | 需求对齐 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 6 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: 2020-03-20
| 1.1.2 | 动画脚本制作 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 10 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: 2020-03-20
| 1.1.3 | 美术风格设计 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 10 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: 2020-03-20
| 1.1.4 | 建筑模型处理 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 16 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.1.5 | 动画分镜设计 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2 | 可视化开发 | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 25 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: .; 2020-04-10: 2020-04-10
| 1.2.1 | 龙华区智慧物联场景开发 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2.2 | 龙华区智慧校园场景开发 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2.3 | 龙华区智慧督导场景开发 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2.4 | 龙外智慧物联场景开发 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2.5 | 龙外智慧校园场景开发 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2.6 | 龙外智慧督导场景开发 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 15 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-27
| 1.2.7 | 教育局智慧物联场景开发 | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 25 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: .; 2020-04-10: 2020-04-10
| 1.3 | 意见反馈及修改 | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 11 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: 2020-04-20
| 1.4 | 可视化后台数据对接 | 2020-03-20 | 2020-04-24 | 26 |  | 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.1 | 接口联调 | 2020-03-20 | 2020-04-15 | 19 |  | 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: .; 2020-04-10: 2020-04-15
| 1.4.2 | 龙华区智慧物联场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.3 | 龙华区智慧校园场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.4 | 龙华区智慧督导场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.5 | 龙外智慧物联场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.6 | 龙外智慧校园场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.7 | 龙外智慧督导场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.4.8 | 教育局智慧物联场景开发 | 2020-04-06 | 2020-04-24 | 15 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-24
| 1.5 | 移动端开发设计 | 2020-04-20 | 2020-07-30 | 74 | [7 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2020-07-30
微瓴对接服务商 | 2.1 | 公众号对接-微瓴侧 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2 |  | 2020-03-20: 2020-03-23
| 2.2 | 公众号对接-第三方 | 已完成 | 已完成
| 2.3 | 人脸门禁系统对接-微瓴侧 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 3 |  | 2020-03-20: 2020-03-26
| 2.4 | 人脸门禁系统对接-第三方 | 已完成 | 已完成
| 2.5 | 督导系统对接-第三方 | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 12 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: 2020-03-25
| 2.6 | 督导系统对接-微瓴侧 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2 |  | 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-28
| 2.7 | 无线网络管理系统对接-微瓴侧 | 2020-03-31 | 2020-04-02 | 5 |  | 2020-03-27: 2020-04-02
| 2.8 | 无线网络管理系统对接-第三方 | 已完成 | 已完成
| 2.9 | 教育局停车场系统对接-第三方 | 2020-03-20 | 2020-03-25 | 4 |  | 2020-03-20: 2020-03-25
| 2.10 | 教育局停车场系统对接-微瓴侧 | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 4 |  | 2020-03-20: .; 2020-03-27: 2020-03-28
| 2.11 | 龙外停车场系统对接-第三方 | 2020-03-26 | 2020-04-06 | 4 |  | 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: 2020-04-06
| 2.12 | 龙外停车场系统对接-微瓴侧 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | 4 |  | 2020-04-03: 2020-04-08
| 2.13 | 智慧校园平台、企业微信系统对接 | 2020-03-10 | 2020-04-08 | 5 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: 2020-04-08
| 2.14 | 物联网教室系统对接-可视化服务商 | 已完成 | 已完成
| 2.15 | 公众号对接-第三方 | 已完成 | 已完成
微瓴 | 3.1 | 其他系统对接 | 2020-03-20 | 2020-04-15 | 19 |  | 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: .; 2020-04-10: 2020-04-15
| 3.2 | 物模型开发 | 2020-03-09 | 2020-04-10 | 25 |  | 2020-03-06: .; 2020-03-13: .; 2020-03-20: .; 2020-03-27: .; 2020-04-03: .; 2020-04-10: 2020-04-10
| 3.3 | 高可用视频网关模组开发 | 2020-04-03 | 2020-04-10 | 6 |  | 2020-04-03: .; 2020-04-10: 2020-04-10
整体 | 4.1 | 部署 | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 12 |  | 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-30
| 4.2 | 验证 | 2020-04-15 | 2020-04-30 | 12 |  | 2020-04-10: .; 2020-04-17: .; 2020-04-24: 2020-04-30