## 0.项目情况概述
一、项目机会点信息
客户名称
项目背景
项目概算 | ~8000W
条件要求 | 是否有特别的诉求
交付模式 | 总包+总集
二、售前机会点时间表
客户建设方案评审时间
客户立项时间
发标时间
应标截止时间
开标时间
合同时间
三、参考链接
招标书文档链接
投标书文档链接
合同文档链接
工作说明书链接
需求文档链接
设计文档链接
运维文档链接
产品介绍文档链接
其他相关资料目录链接
其他背景信息

## 1.产品信息表
系统 | 子系统 | 产品分类 1. OEM产品； 2. 自研产品； 3. 第三方转售； | 产品类型 1.IaaS服务（计算，存储，网络，数据库等）； 2.PaaS服务（中间件，API等）； 3.SaaS服务 4.第三方软件 5.第三方硬件 | 产品成熟度 1. 完全定制产品； 2. SaaS/PaaS/IaaS/DaaS产品，二次定制开发； 3. 标准云产品； 4. 第三方标准产品； 5. 第三方定制产品； | 产品部署方式 1. 公有云； 2. 专有云； 3. 私有云； 4. 本地部署； | 产品内容 | 供应商 | 产品负责人 | 交付团队 | 供应商 （*产品由供应商提供或实施，则必填） | 供应商接口人 （*产品由供应商提供或实施，则必填） | 是否需要配套服务 （*服务包括规划设计，系统实施，运维支持） | 服务期限 | 备注
大数据基础服务 | 基础套件EMR | 自研产品 | 云服务 | 标准云产品 | 公有云 | master节点；core节点；common节点；CDB：emr高io版 | 腾讯 |  | 交付PM，交付架构师 |  | 上云整体方案制定，技术上协助各应用上云 |  | 2年
| 平台模块资源 | 自研产品 | 云服务 | 标准云产品 | 公有云 | 采集模块集群；治理模块集群；lasticSearch；TDSQL | 腾讯 |  | 交付PM，交付架构师 |  |  |  | 2年
| 灾备存储 | 自研产品 | 云服务 | 标准云产品 | 公有云 | 按照月均使用500TB估算；按照实际用量收费 | 腾讯 |  | 交付PM，交付架构师 |  |  |  | 2年
| 云安全 | 自研产品 | 云服务 | 标准云产品 | 公有云 | 日常保底10G流量，并开启弹性防护，受到攻击时按照实际防护流量以天计费，包含：BGP高防IP、云镜（专业版）、waf防火墙（企业版）、安全网关（堡垒机） | 腾讯 |  | 交付PM，交付架构师 |  |  |  | 2年 | 包含的组件待确认
| 公共应用组件 | 自研产品 | 云服务 | 标准云产品 | 公有云 | 公共应用组件，包含：账号及登录平台、日志系统、验证码服务、短信服务 | 腾讯 |  | 交付PM，交付架构师 |  |  |  | 2年 | 包含的组件待确认
| 应用系统云资源 | 自研产品 | 云服务 | 标准云产品 | 公有云 | 20个应用（CLB x1个；web服务器 x2台；BGP公网IP，1M带宽；后台服务CVM x2；CDB for mysql 一个集群-主从架构；CDB for MongoDB 两个集群） | 腾讯 |  | 交付PM，交付架构师 |  |  |  | 2年

## 2.风险点及应对
序号 | 模块 | 子模块 | 问题分类 | 紧急程度 | 问题/风险描述与影响 | 建议解决措施与进展 | 责任方/人 | 产生时间 | 期望解决时间 | 实际解决时间 | 结论 | 备注
1 | 统一智慧教育云基础服务 | 大数据基础服务平台 | 工期 | 高 | 采购文件要求的服务周期：中标人在中标通知书下达日起两个月内完成统一智慧教育云基础平台上线，以支撑共性常规类应用与成熟先进类应用中的智能题库、智能组卷、智能阅卷、学情分析正常提供服务，并开始项目试运行；项目试运行期为6个月，试运行期满后，服务周期为3年。------项目工期很紧，存在交付风险 | 增加研发人力，或者人力外包 |  | 2019-08-01 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 已协调澄清，关闭

## 3.干系人列表
序号 | 类别 | 所属单位 | 所在部门/职能序列 | 姓名 | 角色 | 手机 | 邮箱 | 权利/利益分析 | 备注
1 | 甲方
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | 监理方
11 | 乙方
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25 | 供应商
26
27
28
29
30
31
32
33

## 4.项目工作分解WBS
WBS | 任务名称 | 工期(自然日) | 开始时间 | 完成时间 | 进展状态 | 腾讯负责人 | 第三方负责人 | 备注
1 | 账号&资源申请与开通 |  | 2019-09-18 | 2019-11-11
1.1 | 智慧校园账号开通 | 35天 | 2019-09-18 | 2019-11-05
1.1.1 | 智慧校园2.0版本培训教材准备 |  | 2019-09-18 | 2019-09-30 |  | 尹海权 | 智慧校 | 输出培训文档
1.1.2 | 培训服务商（智慧校） |  | 2019-10-08 | 2019-10-15 |  | 尹海权 | 智慧校 | 运营由北京还是深圳团队做？
1.1.3 | 学校数据收集 |  | 2019-10-15 | 2019-10-22 |  | 智慧校 | 智慧校
1.1.4 | 开通账号 |  | 2019-10-22 | 2019-10-29 |  | 尹海权 | 智慧校
1.1.5 | 服务商下校培训 |  | 2019-10-29 | 2019-11-05 |  | 智慧校 | 智慧校
1.2 | 公有云账号开通&资源申请 |  | 2019-10-21 | 2019-10-31
1.2.1 | 公有云账号开通 |  | 2019-10-21 | 2019-10-31 |  | 商务侧
1.2.2 | 公有云资源申请 |  | 2019-10-21 | 2019-10-31 |  | 商务侧

## 5.交付件清单
序号 | 项目阶段 | 文档名称 | 文档类别 | 资料所含内容 | 子项目 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 责任人 | 要求提交时间 | 客户审核，签字/邮件确认时间 | 完成状态
1 | 1.招投标阶段 | 招标文件 |  | 招标需求
2 |  | 投标文件 |  | 技术响应文件
3 |  | 中标通知书 |  | 招标服务公司正式推送的中标通知书
4 |  | SOW |  | 工作说明书
5 |  | 合同 |  | 和甲方的采购合同
6 | 2.启动阶段 | 方案报审 | 过程文档 | 软件开发任务书：分类、分项、分模块
7 |  | 开工申请 | 过程文档 | 软件开发计划书（需含：进度计划、开发计划、配置管理计划、质量保证计划）
8 |  | 开工令 | 过程文档 | 开工令
9 |  | 项目启动会材料 | 交付件 | 启动会PPT
10 | 3.需求阶段 | 需求说明书 | 交付件 | 需求规格说明书（含原型设计）
11 | 4.设计阶段 | 概要设计说明书 | 交付件 | 系统架构、非功能性设计
12 | 5.开发阶段 | 迭代开发计划 | 过程文档 | 软件开发计划书（需含：进度计划、开发计划、配置管理计划、质量保证计划）
13 |  | 详细设计说明书（分迭代） | 交付件 | 详细技术设计（模块设计、接口设计、表结构设计等）
14 | 6.测试阶段 | 功能测试报告 | 交付件 | 联调测试报告
15 |  | 性能测试报告 | 交付件 | 性能测试报告，
16 |  | 安全测试报告 | 过程文档 | 安全测试报告，代码漏洞扫描
17 | 7.试运行 | 试运行记录及报告 | 交付件 | 试运行记录及报告
18 | 8.培训 | 培训记录 | 过程文档 | 培训记录
19 |  | 客户培训手册 | 过程文档 | 客户培训手册
20 |  | 用户操作手册 | 交付件 | 安装手册、使用手册
21 | 9.初验 | 初验汇报PPT | 过程文档 | 初验汇报PPT
22 |  | 初验报告（中期检查报告） | 交付件 | 初验报告
23 | 10.终验 | 终验汇报PPT | 过程文档 | 终验汇报PPT
24 |  | 验收报告（终验） | 交付件 | 验收报告
|  | 竣工合格书 | 交付件 | 竣工合格书
25 |  | 系统移交单 | 交付件 | 资料、软硬件及服务等详细信息
26 | 11、其它 | 周汇报 | 过程文档 | 汇报PPT
27 |  | 专项汇报 | 过程文档 | 汇报资料
28 |  | 会议纪要 | 过程文档 | 会议纪要

## 6.硬件清单
设备购置费用表
设备购置费用表
序号 | 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量
基础设施改造部分
一 | LED可视化大屏
1 | 显示设备 | 1.名称:LED显示屏P1.8 2.像素间距≤1.875mm;LED屏幕尺寸宽5.04M*高2.88M，尺寸正负不超过2%； 对比度≥6000:1；发光点中心距偏差≤2%；亮度均匀性≥98%；峰值功耗：≤500w/ m2；平均功耗≤170w/ m2；刷新率≥3840Hz（确保拍摄时不出现扫描纹）；显示单元采用低亮高灰技术，100%亮度时，显示屏灰度≥16Bits，20%亮度时，显示屏灰度≥12Bits。 白平衡亮度：≥800cd/ m2。 可视角度：水平≥160度，垂直≥140度。 3.厂家配套结构支架及结构件（钢铝混合） 4.具体详见设计图纸及其招标文件技术标准要求 | m2 | 14.75
2 | 收发器 | 1.名称:发送卡 2.规格;带载1920*1080 | 块 | 6
3 | 接收卡 | 带载256*128 | 块 | 88
4 | 视频系统设备 | 1.名称:LED多视频控制器 2.多视频控制器支持8路HDMI/DVI输入，所有输入信号均可同时上墙显示，带信号预监功能 | 台 | 1
5 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:配电柜 2.规格:20KW 含PLC控制系统，智能上电 3.基础槽钢 10# 4.具体详见设计图纸及其招标文件技术标准要求 | 台 | 1
6 | 系统软件 | 1.名称:控制软件 2.规格:整个LED显示系统的信号和LED屏幕、配电柜PLC、多视频控制器、视频矩阵，各种类型视频源进行深度整合，统一由一套管理软件，通过控制主机和触摸屏进行配置、管理和调用。支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示 | 套 | 1
7 | 钢结构 | LED显示屏定制结构，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰 钢结构框架，采用国家标准材料施工. | m2 | 14.75
8 | 备品 | 1.名称;备品 2.规格:4个模组、4个电源等备品备件 3.具体详见设计图纸 | 项 | 1
9 | 220V电源线、线槽、配电箱控制开关等 | 整屏最大功率约14000W | 项 | 1
10 | 安普原装网线12条 | 超过100米需布置光纤，并增加收发器 | 项 | 1
11 | 控制电脑 | 主板：I5；内存8G，存储：1T；集显；无光驱 | 台 | 1
12 | 平板电脑 | 平板尺寸：9.7寸 | 台 | 1
13 | 无线投屏器 | 支持无线投屏 | 套 | 1
14 | 玻璃隔墙 装修等 |  | m2 | 100
15 | 线材等 |  | 批 | 1

## 7.云资源清单
云服务报价单-基础设施部分
序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 折扣 | 小计
序号
1 | 云服务器CVM |  |  |  |  | 0.8 | 0
2 | 对象存储COS |  |  |  |  | 0.8 | 0
3 | 文件存储CFS |  |  |  |  | 0.8 | 0
4 | 归档存储CAS |  |  |  |  | 0.8 | 0
5 | 负载均衡CLB |  |  |  |  | 0.8 | 0
6 | 专线接入 |  |  |  |  | 0.7 | 0
7 | NAT网关 |  |  |  |  | 1 | 0
8 | 云数据库MySQL
9 | 云数据库MariaDB
10 | 云数据库CynosDB
11 | 分布式数据库TDSQL
12 | 云数据库Redis
13 | 云数据库MongoDB
14 | 短信服务
15
16
17
18 | [5 empty] | 1 | 0
总计 | [6 empty] | 0
云服务报价单-中间件部分
序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 折扣 | 小计
序号
1 | 消息队列CMQ |  |  | 套 |  | 0.8 | 0
2 | 消息队列Ckafka |  |  | 套 |  | 0.8 | 0
3 | API网关 |  |  | 套 |  | 0.8 | 0
4 | 腾讯微服务平台TSF |  |  | 套 |  | 0.8 | 0
5 | [5 empty] | 0.8 | 0
6 | [5 empty] | 0.7 | 0
7 | [5 empty] | 1 | 0
8 | [5 empty] | 1 | 0
总计 | [6 empty] | 0
云服务报价单-运维服务部分
序号 | 名称 | 数量 | 用途说明 |  | 单位 | 单价 | 小计
序号
1 | 数据库运维服务 | 3 | 数据库服务器A； 数据库服务器B； 数据库服务器C; |  | 实例 |  | 0
2 |  |  |  |  | 套 |  | 0
3 |  |  |  |  | 套 |  | 0
总计 | [6 empty] | 0
云服务报价单-云安全
序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 折扣 | 小计
序号
1 | 基本安全防护 | 配置并维护DDos、WAF防护、IPS、AV防护相关策略 | 1 | 站点/年 |  | 1 | 0
总计 | [6 empty] | 0
云服务报价单-互联网带宽
序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 折扣 | 小计
序号
1 | 互联网带宽 | 1M | 40 | 1M/年 |  | 1 | 0
总计 | [6 empty] | 0