## 更新日志
2019/11/26 更新日志
1. 增加“项目进度状态”
2. 增加“合同关联方关系”。
3. 增加“收入支撑计划”
4. 调整“风险及问题”表格顺序
5. 调整格式及命名
6. 去掉项目类型、派驻类型
7. 优化本周计划表格
8. 优化下周计划表格
9. 增加风险问题识别时间
2019/12/2 更新日志
1.增加风险分类下拉菜单：合同、预算、变更/范围/需求、人力资源、方案/交付质量、客户界面、合作方、其他
2.风险升级描述变更为"无需升级"“升级至区域PMO”
3.风险状态新增“延迟”
2019/12/3 更新日志
1、交付清单格式化
2、增加合同签署状态
3、拆分“交付入场时间”“交付终验完成时间“单元格

## 龙华区教育局智慧校园银校通项目
腾讯云智慧校园项目行业二部（龙华区教育局智慧校园银校通）项目_项目周报（2020.03.16~2020.03.20）
项目名称 |  | 龙华区教育局智慧校园银校通项目 |  | 交付入场时间 | 2020-04-30 | 交付终验完成时间 | 2020-04-30 | LTC编码 |  | 移交(接单)日期 | 2020-03-18 | 项目阶段 | 交付中
项目经理 |  | 陈祥友 |  | 合同总金额（万元） | 499 |  |  | 已确认收入（万元） | 无 | 项目整体进度% | 60%
项目所在（市县） |  | 深圳 |  | 项目所在省份 | 广东 |  |  | 项目所属区域 | 华南 | 项目进度状态 | 正常
PM驻场时间占比 |  |  |  | 验收状态 | 未验收 |  |  | 项目健康度 | 绿 | 客户满意度 | 绿
项目背景
交付范围 | 序号 | 合同产品名称 |  | 产品名称 |  | 子产品名称 |  | 产品类别 | 是否需定制开发 | 验收标准 |  |  | 交付负责方
| 1 | 智慧校园 |  | 智慧校园 |  | 智慧校园 |  | 腾讯产品 | 需要 | 待定 |  |  | 腾讯
合同关联方关系 | 1. 实际客户：龙华教育局 2. 合同甲方：农业银行深圳龙华支行 3. 总集方：北京北明 4. 关键合作方：腾讯微瓴、
项目团队 | 腾讯侧（商务：张抗；TMO:吴翩、PMO：鲁旻、交付架构\PM:陈祥友） 北京北明侧（驻场PM：李善海）； 项目供应商:腾讯微瓴侧（PM：曾祥洪）施德朗电气侧（PM：谢翰忻）Ventuz侧（PM：刘洋）
合同关键里程碑说明
合同状态 |  | 已中标 |  | 合同签订日期： |  | 2019-12-24 |  | 交付完成日期： | 2019-10-30 | 合同初验完成日期： | 2019-11-15 | 合同终验完成日期： | 2020-02-15
关键里程碑
收入支撑计划（试运行）
序号 | 收入支撑里程碑 |  |  |  | 收入支撑计划时间 |  | 收入支撑占比（总收入） |  | 收入支撑金额 | 收入状态 | 收入触发条件 | 备注
1 | 部署完成0% |  |  |  | 2019-03-20 |  | 90% |  | 4491000 | 已确认 | 进度
项目整体进展：
1 | 合同签订，完成100%
2 | 可视化大屏，完成开发 70%
3 | 微瓴对接服务商 20%
4 | 初验及培训 0%
5 | 终验 0%
本周进展： | [7 empty] | 目标完成% | 实际完成% | 偏差原因 |  | 补救措施
1 | 完成项目交付启动 100% | [6 empty] | 100% | 100%
1 | 可视化大屏开发完成 50% | [6 empty] | 50% | 50%
下周计划： | [11 empty] | 目标完成%
1 | 完成项目需求文档 100%
完成项目技术文档100%
7 | 完成项目各子系统计划 100% | [10 empty] | 0%
风险及问题
序号 | 风险/问题 | 分类 | 风险/问题描述及影响 |  | 计划措施 |  |  | 责任人 | 风险/问题识别时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 问题级别 （3:高,2:中,1:低） | 是否升级 | 状态
1 | 风险 | 变更/范围/需求 | 项目详细需求为梳理和确认，存在项目范围风险 |  | 补充需求和项目验收清单文档，与客户确认。 |  |  | 腾云悦智/陈祥友 北京北明/李善海 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2 | 升级至区域PMO | 未解决
2 | 问题 | 变更/范围/需求 | 项目各子系统计划和进展不明确，存在延期风险 |  | 补充项目计划 |  |  | 腾云悦智/陈祥友 北京北明/李善海 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2 | 无需升级 | 未解决
3 | 问题 | 方案/交付质量 | 项目整体技术方案为确认，存在集成对接风险 |  | 补充项目技术方案和评审。 |  |  | 腾云悦智/陈祥友 北京北明/李善海 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | 2 | 无需升级 | 未解决
4 | 问题 | 其他 | 微瓴位置信息对接方案未明确，或影响大屏端对物联设备的展示 |  | 微瓴侧与各系统对接并解决 |  |  | 南晓杰 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  | 3 | 升级至区域PMO | 未解决-延迟
5 | 问题 | 其他 | 微瓴接口开发计划为3月20日-4月15日，大屏端数据对接周期为微瓴接口获得数据后10个工作日，如微瓴开发延期，或将影响大屏端数据对接进度 |  | 微瓴需提供校园、督导、物联设备的开发计划，大屏端跟进计划安排数据对接工作 |  |  | 南晓杰 | 2020-03-13 | 2020-03-20 |  | 3 | 无需升级 | 未解决-延迟
6 | 问题 | 合同 | 大屏端不明晰合同进度情况 |  | 请腾讯督促合同流程 |  |  | 张抗 | 2019-12-20 | 2020-03-31 |  | 3 | 升级至区域PMO | 未解决-延迟
7 | 问题 | 变更/范围/需求 | 移动端需求有所变化，将影响大屏侧开发计划 |  | 需张抗总确认需求范围，并于客户沟通确认 |  |  | 张抗 | 2020-03-19 | 2020-03-31 |  | 1 | 无需升级 | 未解决
重大变更记录（含项目里程碑计划、重要人员变更等）
1 | 无
2
3

## 填写说明
填写说明：
一、 | 项目信息板块
1.1 | 交付入场时间 | 区技PM实际入场时间
1.2 | 交付终验完成时间 | 实际（预估）终验完成时间
1.3 | LTC编码 | 独立项目中LTC编码原则上应该是唯一的，若无请填写“暂无”；若涉及多个LTC编码区级PMO、交付中心PMO同步此信息。
1.4 | 移交(接单)日期 | 项目以邮件、评审会议等形式确认交接区技PM的日期。
1.5 | 项目状态 | 关于项目状态“售前”的解释：如区技PM进入项目后，发现项目未正式处于交付态（如既无合同也无中标也没有无合同开工批准，则在周报中标识则项目状态为售前，并通报区域PMO。如区域PMO认可项目未实际开工，第二周开始无需单独发送周报，项目是否继续投入由区域PMO判断。）
1.6 | 项目整体进度 | 按照各项目/各区域管理办法自行填写，暂不做统一标准要求。
1.7 | PM驻场时间占比 | 按照单项目PM实际平均驻场时间占比填写，如全职则为100%，每周平均驻场一天则为20%。
1.8 | 验收状态 | 请填写项目整体验收状态。如涉及软硬件分开验收，或者各模块分开验收的，应填写整体验收状态（初验、终验等）。如遇特殊情况应和区域PMO协商决定
1.9 | 项目健康度 | 中心PMO会在2020年实施新的项目健康度和客户满意度打分制度，细则请等Rock统一通知，在未得到具体通知之前，请各项目和各区域按之前亮灯办法，自行评估项目整体状态和客户满意度。
1.10 | 客户满意度 | 中心PMO会在2020年实施新的项目健康度和客户满意度打分制度，细则请等Rock统一通知，在未得到具体通知之前，请各项目和各区域按之前亮灯办法，自行评估项目整体状态和客户满意度。
二、 | 项目背景板块
2.1 | 合同关联方关系 | 若腾讯在实际交付工作中处于主导地位（譬如渠道项目，或者是特殊投标策略项目等），则可能出现合同甲方与实际客户不一致的情况。 政府项目涉及建设方和运营方多部门协同的时候，实际客户可以把能参与项目决策的多部门都列举。合同甲方填写签约直接客户。
三、 | 里程碑板块
3.1 | 合同签订日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.2 | 交付完成日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.3 | 合同初验完成日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.4 | 合同终验完成日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.5 | 关键里程碑 | 1）可编辑版本详见附件，此版本为必选输出项； 2）里程碑中必须包含上一栏合同关键里程碑日期，其他里程碑节点PM按项目实际情况增加； 3）“计划”日期，为PM在合同约定下与客户达成一致，经过客户确认的计划时间； 4）如遇实际合同、客户约定计划不一致、且没有书面记录，此为项目风险，记录在“风险”板块，并归类“变更/范围/需求”； 5）如遇实际合同、客户约定计划不一致，且已有书面记录，此为项目重大变更，记录在“项目重大变更”板块。
3.6 | 收入支撑计划 | 从合同角度拆箱收入计划。给出对应收入出发里程碑，以及交付侧预计达到里程碑的时间点。
四、 | 项目整体进展
4.1 | 本周计划完成情况 | 本周计划的任务项，填写计划完成比例和实际完成比例，如有偏差，请填写偏差原因和补救措施。请注意：并不是所有本周计划事项的计划完成比例都是100%，有些跨周的事项只需填写本周计划完成比例和实际完成比例即可。请注意：开始交付日期指的是整个项目实际开工日期，并不一定是区技PM入场日期。如果是行业部PM转交给区域的，应填写行业PM带领项目开工日期。
五、 | 风险
5.1 | 风险分类 | 如有不在已有范围内的风险，均选择“其他”，并可以由区技PMO统一反馈，交付中心PMO会综合后统一刷新下拉列表，请勿自行变更模版。
5.2 | 风险升级 | 区技PM仅需判断风险是否需升级至区域PMO，区技PMO汇总后，由区域PM判断风险是否继续升级。
5.3 | 风险状态 | “未解决”风险/问题未解决且在可控时间内；“未解决-延迟”风险/问题未解决且预期解决时间延期。
六、 | 重大变更
/ | / | /
七、 | 其他
7.1 | 项目计划/WBS/跟踪表 | 如区域有自己定制化的项目计划/WBS/跟踪表等，可以附在周报里作为新页签，但是周报作为交付中心统一出口，请统一格式。
八、 | 格式
8.1 | 字体 | 首行标题：微软雅黑Regular ，14号，黑，加粗； 板块标题：微软雅黑Regular ，12号，白，加粗； 字段：微软雅黑Regular ，10号，黑，加粗； 正文：微软雅黑Regular ，10号，黑。
8.2 | 行高 | 推荐一行字行高20-25，依此类推。
8.3 | 列宽 | 推荐10-16。
8.4 | 字间距 | 默认。