## 龙外&教育局数据项
场景 | 模块 | 数据项 | 数据指标 | 重要等级 | 更新频率 | 数据格式 | 数据来源 | 模拟数据 | 负责人 | 备注 | 20200317进度
龙华外国语学校 | 智慧物联 | 照明 | 照明点位 | 3 |  | 经纬度、点表 |  | 无照明点位
|  |  | 总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 照明状态详情 | 2 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  |  | 照明故障列表 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  | 空调 | 空调点位 | 2 |  | 经纬度、点表 |  | 无空调点位
|  |  | 空调总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 空调状态详情 | 2 |  | 数据列表 |  | 无空调状态详情
|  |  | 空调故障列表 | 3 |  | 数据列表 |  | 无空调故障列表
|  | 开关 | 开关总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口
|  |  | 状态详情 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  | 空气质量 | 传感器点位 | 3 |  | 经纬度、点表 |  | 无传感器点位
|  |  | 传感器数量 | 2 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 读数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 状态 | 3 |  | 正常/故障 | API接口 | 有
|  | 人脸门禁 | 设备点位 |  |  | 经纬度、点表 |  |  |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取
|  |  | 设备总数 |  |  | 数值 | API接口 |  |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 设备状态 |  |  | 时间、在线/离线 | API接口 |  |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  | 无线AP | 点位 |  |  | 经纬度、点表 | API接口 | 无AP点位 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 设备总数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有 |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 设备状态 | 1 |  | 时间、在线/离线 | API接口 | 有 |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  | 视频监控 | BIM监控点位 |  |  | 经纬度坐标 |  |  |  |  | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控总数、运行数、故障数 |  |  | 数值 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控类型、型号、数量、状态 |  |  | 数据列表 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控列表 |  |  | 实时监控画面 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控故障列表 |  |  | 数据列表 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  | 停车数据 | 车位总数 |  |  | 数值 | API接口 |  |  | 确认 | 已对接，未调试
|  |  | 车位空闲数、空闲比例 |  |  | 数值、百分比 | API接口 |  |  | 确认 | 已对接，未调试
|  |  | 车场利用率数据 |  |  | 数值、百分比 |  |  |  | 无 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 周转率 |  |  | 数值 |  |  |  | 无 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 周边道路拥挤指数(只能获取到通道的名称和方向) |  |  | 数值 |  |  |  | 无 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 车辆出入场流量 |  |  | 时间、数据列表 |  |  |  | 无 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 车场出入信息列表 |  |  | 时间、数据列表 | API接口 |  |  | 确认 | 已对接，未调试
| 智慧校园 | 地图点位分布 | 龙华区智慧校园分布 | 1 |  | 地址/学校经纬度 | 没有接口需要约定 | 督导数据 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 正在进行对接
|  |  | 加入智慧校园新校 | 1 |  | 地址/学校经纬度 | 没有接口需要约定 | 督导数据 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 正在进行对接
|  |  | 智慧校园示范校 | 1 |  | 地址/学校经纬度 | 没有接口需要约定 | 在督导中增加标注栏目 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 正在进行对接
|  |  | 智慧校园使用排行 | 1 |  | 经纬度坐标、数量 | 没有接口需要约定 | 手工 |  |  | 正在进行对接
|  | 学校统计 | 学校数量 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 手工 | 企微+智校 | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 小学、初中、高中占比 | 1 |  | 数值、百分比 | 幼儿园是否一并统计 | 手工 | 比对智校 | 确认 | 正在进行对接
|  | 学校成员 | 成员统计 | 1 |  | 数值 | 教师+学生+家长？ | 智校 | 比对智校 | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 小学、初中、高中成员数量 | 1 |  | 数值 | 幼儿园是否一并统计 | 督导数据 | 比对智校 | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 教室、学生、家长数量 | 1 |  | 数值 | 此项学生不要 | 督导数据 | 比对智校 | 确认 | 正在进行对接
|  | 教师统计 | 小学、中学教师数量 | 1 |  | 数值 | 加上幼儿园？ | 智校 | 比对智校 | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 性别数量分配 | 2 |  | 数值、百分比 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 教龄数量分配 | 3 |  | 数值、百分比 | 人事+教师系统 | 人事库扩展 |  | 确认 | 正在进行对接
|  | 学生统计 | 小学、中学学生数量 | 1 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 性别数量分配 | 2 |  | 数值、百分比 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  | 家长统计 | 小学、中学家长数量 | 1 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 无家长监管数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 单家长数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 双家长数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 多家长数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  | 智慧校园使用情况 | 今日使用次数 | 1 |  | 数值 |  | 无 |  | 无 | 正在进行对接
|  |  | 近30天关注度（分学生、教师、家长、全部） | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无 | 正在进行对接
|  |  | 近30天使用次数排名 | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无 | 正在进行对接
|  |  | 近30天功能使用次数排名（班级圈、精品云课、家校沟通、核心素养等） | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无 | 正在进行对接
|  |  | 加入智慧校园人数占比（加入人数、学校总成员、占比） | 1 |  | 数值、百分比 |  | 取督导数据部门， |  |  | 正在进行对接
|  |  | 加入智慧校园成员统计（教室、家长、学生、占比） | 1 |  | 数值、百分比 |  | 无 |  | 无 | 正在进行对接
|  | 智慧校园当前使用人数 | 总人数 | 1 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认 | 正在进行对接
|  |  | 各时段人数分布 | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无 | 正在进行对接
|  | 校园动态 | 公告 | 3 |  | 标题、文字描述、时间 |  | 无 |  | 无 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 新闻 | 3 |  | 标题、文字描述、时间 |  | 无 |  | 无 | 已对接、已调试、待确认上报格式
| 智慧督导 | 督导概览 | 督学、视导员基本情况（姓名、手机） | 1 |  | 文字 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 类型 | 1 |  | 文字 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
|  |  | 所属片区 | 1 |  | 文字 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
|  |  | 地址 | 1 |  | 文字 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
|  |  | 联系方式 | 1 |  | 文字 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
|  |  | 督导报告（进行中、已完成） | 1 | [6 empty] | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 学校亮点、问题、整改情况 | 1 | [6 empty] | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 班级数 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 班额 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 师生比 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 学校功能场馆数 | 2 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 占地面积 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 建筑面积 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 运动场面积 | 2 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 绿化面积 | 2 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 年纪、学生人数、平均班额、男女比例、教师人数、平均师生比 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 近三年数据：年份、学生总数、平均班额、深户比例、体质健康、近视率 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 教师男女比例 |  |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
|  |  | 近三年教师情况：年份、平均年龄、教师人数、本科以上比例 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 教师年龄分布 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 教龄分布 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
|  |  | 学科分布 |  |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有 |  |  | 正在进行对接
| 企业微信 | 教师活跃数据 | 每个学校的老师端APP日活跃人数 |  |  | 数值 | 目前无接口，待开发 |  |  |  | 正在进行对接
|  | 家长活跃人数 | 每个学校的家长端学校通知日活跃人数 |  |  | 数值 | 目前无接口，待开发 |  |  |  | 正在进行对接
|  | 应用使用人数 | 每个学校每个应用的日活跃人数 |  |  | 数据列表 | 目前无接口，待开发 |  |  |  | 正在进行对接
教育局 | 智慧物联 | 人脸门禁 | 设备点位 |  |  | 经纬度、点表 |  |  |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 设备总数 |  |  | 数值 |  |  |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 设备状态 |  |  | 时间、在线/离线、正常/故障 |  |  |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  | 无线AP | 点位 |  |  | 经纬度、点表 |  | 无AP点位 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 已确认无法获取该状态
|  |  | 设备总数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有 |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  |  | 设备状态 | 2 |  | 时间、在线/离线、正常/故障 | API接口 | 有 |  | 确认 | 已对接、已调试、待确认上报格式
|  | 视频监控 | BIM监控点位 |  |  | 经纬度坐标 |  |  |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度从微瓴接口获取 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控总数、运行数、故障数 |  |  | 数值 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控类型、型号、数量、状态 |  |  | 数据列表 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控列表 |  |  | 实时监控画面 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  |  | 监控故障列表 |  |  | 数据列表 |  |  |  | 确认 | 第三方对接：睿英华
|  | 停车数据 | 车位总数 |  |  | 数值 |  |  |  | 众安开发文档中无该说明 | 已对接，未调试
|  |  | 车位空闲数、空闲比例 |  |  | 数值、百分比 |  |  |  | 众安开发文档中无该说明 | 已对接，未调试
|  |  | 车场出入信息列表 |  |  | 时间、数据列表 |  |  |  | 确认 | 已对接，未调试

## 资料清单
龙华外国语学校可视化需要资料清单
序号 | 模块 | 资料 | 提供时间 | 负责人 | 提供状态
1 | 停车场 | 1、停车场闸道参考照片 2、停车平台系统截图 | 2019-12-03
2 | 物联控制 | 1、物联设备的清单，包括设备名称、数量、分布无区域（哪一栋教学楼、楼层等） 2、每种设备的参考图片 | 2019-12-03
3 | 智慧门禁 | 门禁图片、安装位置图片 | 2019-12-03
5 | 数据 | 微翎接口文档 | 2019-12-04
微翎开发排期

## 数据对接
数据对接情况统计表
序号 | 展示类型 | 模块 | 场景 | 数据来源
1 | 数据 | 智慧校园 | 龙华区 | 智慧校园接口+智校
2 | 位置+状态 | 物联教室 | 龙华外国语学校
3 |  | 人脸门禁 | 龙华外国语学校
教育局
4 |  | 有线网络设备 | 龙华外国语学校
5 |  | 无线AP设备 | 龙华外国语学校
6 |  | 视频监控 | 龙华外国语学校
教育局
7 | 数据 | 停车场 | 龙华外国语学校
教育局
8 |  | 公众号 | 龙华外国语学校 | 没有接口需要约定
10 |  | 企业微信 | 龙华外国语学校
教育局

## 龙华区数据项
场景 | 模块 | 数据项 | 数据指标 | 重要等级 | 更新频率 | 数据格式 | 数据来源 | 模拟数据 | 负责人 | 备注
龙华区 | 智慧物联 | 照明 | 总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 照明状态详情 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  |  | 照明故障列表 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  | 空调 | 空调总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 空调状态详情 |  |  | 数据列表 |  | 无空调状态
|  |  | 空调故障列表 |  |  | 数据列表 |  | 无故障状态
|  | 网关 | 网关总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 网关状态详情 | 2 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  |  | 网关故障列表 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  | 插座 | 插座总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 状态详情 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  | 开关 | 开关总数、运行、故障数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 状态详情 | 3 |  | 数据列表 | API接口 | 有
|  | 空气质量 | 传感器数量 | 2 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 读数 | 1 |  | 数值 | API接口 | 有
|  |  | 状态 | 3 |  | 正常/故障 | API接口 | 有
|  | 人脸门禁 | 设备总数 |  |  | 数值 |  |  |  | 确认
|  |  | 设备状态 |  |  | 时间、在线/离线、正常/故障 |  |  |  | 确认
|  | 无线AP | 设备总数 | 1 |  | 数值 |  | 有 |  | 确认
|  |  | 设备状态 | 1 |  | 时间、在线/离线、正常/故障 |  | 有 |  | 确认
|  | 视频监控 | 设备总量 |  |  | 数值 |  |  |  | 确认
|  |  | 监控类型、型号、数量、状态 |  |  | 数据列表 |  |  |  | 确认
|  |  | 分区监控列表 |  |  | 实时监控画面 |  |  |  | 确认
|  | 停车数据 | 车位总数 |  |  | 数值 |  |  |  | 确认
|  |  | 车位空闲数、空闲比例 |  |  | 数值、百分比 |  |  |  | 确认
|  |  | 车场利用率数据 |  |  | 数值、百分比 |  |  |  | 确认
数值
|  |  | 周边道路拥挤指数(只能获取到通道的名称和方向) |  |  | 数值 |  |  |  | 仅能获取通道
时间、数据列表
|  |  | 车场出入信息列表 |  |  | 时间、数据列表 |  |  |  | 确认
| 智慧校园 | 地图点位分布 | 龙华区智慧校园分布 | 1 |  | 地址/学校经纬度 | 没有接口需要约定 | 督导数据 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度通过微瓴接口获取
|  |  | 加入智慧校园新校 | 1 |  | 地址/学校经纬度 | 没有接口需要约定 | 督导数据 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度通过微瓴接口获取
|  |  | 智慧校园示范校 | 1 |  | 地址/学校经纬度 | 没有接口需要约定 | 在督导中增加标注栏目 |  | 微瓴后台手工填写经纬度，经纬度通过微瓴接口获取
|  |  | 智慧校园使用排行 | 1 |  | 经纬度坐标、数量 | 没有接口需要约定 | 手工 |  | 无
|  | 学校统计 | 学校数量 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 手工 |  | 确认
|  |  | 小学、初中、高中占比 | 1 |  | 数值、百分比 | 幼儿园是否一并统计 | 手工 |  | 确认
|  | 学校成员 | 成员统计 | 1 |  | 数值 | 教师+学生+家长？ | 智校 |  | 确认
|  |  | 小学、初中、高中成员数量 | 1 |  | 数值 | 幼儿园是否一并统计 | 督导数据 |  | 确认
|  |  | 教室、学生、家长数量 | 1 |  | 数值 | 此项学生不要 | 督导数据 |  | 确认
|  | 教师统计 | 小学、中学教师数量 | 1 |  | 数值 | 加上幼儿园？ | 智校 |  | 确认
|  |  | 性别数量分配 | 2 |  | 数值、百分比 |  | 智校 |  | 确认
|  |  | 教龄数量分配 | 3 |  | 数值、百分比 | 人事+教师系统 | 人事库扩展 |  | 无
|  | 学生统计 | 小学、中学学生数量 | 1 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认
|  |  | 性别数量分配 | 2 |  | 数值、百分比 |  | 智校 |  | 确认
|  | 家长统计 | 小学、中学家长数量 | 1 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认
|  |  | 无家长监管数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认
|  |  | 单家长数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认
|  |  | 双家长数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认
|  |  | 多家长数量 | 2 |  | 数值 |  | 智校 |  | 确认
|  | 智慧校园使用情况 | 今日使用次数 | 1 |  | 数值 |  | 无 |  | 无
|  |  | 近30天关注度（分学生、教师、家长、全部） | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无
|  |  | 近30天使用次数排名 | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无
|  |  | 近30天功能使用次数排名（班级圈、精品云课、家校沟通、核心素养等） | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无
|  |  | 加入智慧校园人数占比（加入人数、学校总成员、占比） | 1 |  | 数值、百分比 |  | 取督导数据部门，
|  |  | 加入智慧校园成员统计（教室、家长、学生、占比） | 1 |  | 数值、百分比 |  | 无 |  | 无
|  | 智慧校园当前使用人数 | 总人数 | 1 |  | 数值 |  | 智校
|  |  | 各时段人数分布 | 3 |  | 时间、数据列表 |  | 无 |  | 无
|  | 校园动态（公众号） | 公告 | 3 |  | 标题、文字描述、时间 |  | 无 |  | 无
|  |  | 新闻 | 3 |  | 标题、文字描述、时间 |  | 无 |  | 无
| 智慧督导 | 督导信息 | 全区在职责任督学人员（兼职/专职）数量、比例 | 1 |  | 数值、百分比 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 督学人数人布（学前、学校、社区、特约督学）的兼职/专职数量分布 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 全区在职责任督学人数（观澜片区、福城片区、大浪片区、龙华片区、等）责任督学数、学校数量分布 | 1 |  | 数值 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 责任区工作人员分布（督导室、责任督学、督学助理、视导员、校长占比） | 1 |  | 数值、百分比 | 没有接口需要约定 | 有
|  | 学校基础信息 | 全区学校分布（公办、民办） |  |  | 数值、百分比 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 民办公办学校数量分布（幼儿园、小学、初中、九年一贯、高中等） | 1 |  | 数值、百分比 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 学生、性别、平均班额、教室人数、平均师生比分布 |  |  | 时间、数据列表 | 没有接口需要约定 | 有
|  | 区域综合督导概况 | 本月责任督学任务完成排名 | 1 |  | 时间、数据列表 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 本月落实学校问题整改率排名 | 1 |  | 时间、数据列表 | 没有接口需要约定 | 有
|  | 督导实况 | 督导记录 按月份折线图 | 1 |  | 时间、数据列表 | 没有接口需要约定 | 有
|  |  | 督导记录（全区滚动） | 1 |  |  | 没有接口需要约定 | 有
| 企业微信 | 教师活跃数据 | 每个学校的老师端APP日活跃人数 |  |  | 数值 | 目前无接口，待开发 | 有
|  | 家长活跃人数 | 每个学校的家长端学校通知日活跃人数 |  |  | 数值 | 目前无接口，待开发 | 有
|  | 应用使用人数 | 每个学校每个应用的日活跃人数 |  |  | 数据列表 | 目前无接口，待开发 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有
[7 empty] | 没有接口需要约定 | 有