## 项目时间进度表
图 例 |  |  | 【龙华教育局系统对接】项目时间进度表 （更新时间：2020年03月09日）
| 计划工期 | 追加计划工期
| 实际工期（正常） | 实际工期（延期）
时间计划 |  |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01
项目 |  | 进度 | 负责方 | 工期 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周
智慧校园系统升级到2.0
系统升级沟通 |  | 0% | 深圳农行 | 计划
实际
系统升级 |  | 0% | 腾讯 | 计划
实际
系统交付 |  | 0% | 腾讯 | 计划
实际
系统培训 |  | 0% | 腾讯 | 计划
实际
补助发放系统接入智慧校园系统
对接沟通 |  | 0% | 盛灿科技 | 计划
实际
系统改造 |  | 0% | 盛灿科技 | 计划
实际
系统对接 |  | 0% | 盛灿科技/ 腾讯 | 计划
实际
系统测试 |  | 0% | 盛灿科技 | 计划
实际
系统交付 |  | 0% | 盛灿科技 | 计划
实际
系统培训 |  | 0% | 盛灿科技 | 计划
实际