## 更新日志
2019/11/26 更新日志
1. 增加“项目进度状态”
2. 增加“合同关联方关系”。
3. 增加“收入支撑计划”
4. 调整“风险及问题”表格顺序
5. 调整格式及命名
6. 去掉项目类型、派驻类型
7. 优化本周计划表格
8. 优化下周计划表格
9. 增加风险问题识别时间
2019/12/2 更新日志
1.增加风险分类下拉菜单：合同、预算、变更/范围/需求、人力资源、方案/交付质量、客户界面、合作方、其他
2.风险升级描述变更为"无需升级"“升级至区域PMO”
3.风险状态新增“延迟”
2019/12/3 更新日志
1、交付清单格式化
2、增加合同签署状态
3、拆分“交付入场时间”“交付终验完成时间“单元格

## XXXXXXXXX项目
腾讯云XXXXXXXXXX项目_行业X部（XX）项目_项目周报（2019.11.5~2019.12.30）
项目名称 |  | 江苏省公安厅一体化在线政务服务平台项目 |  | 交付入场时间 | 2019-11-05 | 交付终验完成时间 | 2019-12-30 | LTC编码 | 2019XXXXXXXXX | 移交(接单)日期 | 2019-11-01 | 项目阶段 | 交付中
项目经理 |  | 张延彪 |  | 合同总金额（万元） | 500 |  |  | 已确认收入（万元） | 无 | 项目整体进度% | 60%
项目所在（市县） |  | 南京 |  | 项目所在省份 | 江苏 |  |  | 项目所属区域 | 华北 | 项目进度状态 | 正常
PM驻场时间占比 |  |  |  | 验收状态 | 未验收 |  |  | 项目健康度 | 绿 | 客户满意度 | 黄
项目背景
交付范围 | 序号 | 合同产品名称 |  | 产品名称 |  | 子产品名称 |  | 产品类别 | 是否需定制开发 | 验收标准 |  |  | 交付负责方
| 1 | XXX城市大脑 |  | 政务开放平台 |  | 政务微信 |  | 腾讯产品 | 不需要 | 1、合同已标明 2、依据产品标准 3、待定 |  |  | 腾讯
| 2 | XXX城市大脑 |  | 政务开放平台 |  | 政务**** |  | OEM | 需要 |  |  |  | 道一
| 3 | XXX城市大脑 |  | 政务开放平台 |  | 政务**** |  | 第三方 | 需要 |  |  |  | 东华
4
5
合同关联方关系 | 1. 实际客户： 2. 合同甲方： 3. 总集方：（名称或不涉及） 4. 关键合作方： ##备注： 1. 默认腾讯为乙方。 2. 实际客户填写实际履行项目验收方，可以是合同甲方也可以不同。如果建设方和业务方不是同一部门，可以并列并说明各部门职能。 3. 关键合作方填写项目中指定供应商或者承接关键系统的厂商。 ##
项目团队 | 腾讯侧（FT：王嗣臻，商务：时谦；售前架构：徐寅） 腾云忆想侧（驻场PM：张延彪）； 道一侧（里约网关+政务开放平台配置工程师：乔桥，王俊杰） 紫金数云侧（项目决策委员会：杨海涛，韦益祥，宋远臣；产品经理：张来富；项目经理兼统一入口用户中心：严明；统一入口用户中心：张宁，娄联联，钟锋，张兴建；数据资源管理：卞蓓晔，张宁宁，郭平，刘晨，宋雅健；安全运维：黄蔚君；UI组：陈曦，王万君，葛俊；测试：张斯旻；质量：石梦蓉；前端：朱佳伟，周文涛）
合同关键里程碑说明
合同状态 |  | 已中标 |  | 合同签订日期： |  | 2019-06-30 |  | 交付完成日期： | 2019-10-30 | 合同初验完成日期： | 2019-11-15 | 合同终验完成日期： | 2020-02-15
关键里程碑
收入支撑计划（试运行）
序号 | 收入支撑里程碑 |  |  |  | 收入支撑计划时间 |  | 收入支撑占比（总收入） |  | 收入支撑金额 | 收入状态 | 收入触发条件 | 备注
1 | 例1：部署完成50% |  |  |  | 2019-11-25 |  | 40% |  | 100000 | 已确认 | 进度
2 | 例1：部署完成100% |  |  |  | 2019-12-25 |  | 40% |  | 100000 | 未开始 | 进度
3 | 例1：维保（一年）完成 |  |  |  | 2020-12-24 |  | 20% |  | 50000 | 未开始 | 进度
4 | 例2：初验 |  |  |  | 2019-11-25 |  | 30% |  | 2000000 | 已延迟 | 阶段验收
5 | 例2：终验 |  |  |  | 2019-12-25 |  | 60% |  | 4000000 | 未开始 | 阶段验收
6 | 例2：维保（一年）完成 |  |  |  | 2020-12-24 |  | 10% |  | 666666.6667 | 未开始 | 阶段验收
项目整体进展：
1 | 合同签订 100%
2 | 里约网关，政务开放平台，部署 100%
3 | （小程序，微信端，PC端，后台）开发测试及联调 96%
4 | 初验及培训 0%
5 | 终验 0%
本周进展： | [7 empty] | 目标完成% | 实际完成% | 偏差原因 |  | 补救措施
1 | XXXXXXXXXXXXX 100% | [6 empty] | 100% | 100%
2 | XXXXXXXXXXXXX 50% | [6 empty] | 60% | 50% | XXXX |  | XXXXX
3 | XXXXXXXXXXXXX 100% | [6 empty] | 100% | 100%
4 | XXXXXXXXXXXXX 30% | [6 empty] | 20% | 30%
5 | XXXXXXXXXXXXX100% | [6 empty] | 100% | 100%
6 | XXXXXXXXXXXXX 100% | [6 empty] | 100% | 1000%
7 | [7 empty] | 0% | 0%
8 | [7 empty] | 0% | 0%
下周计划： | [11 empty] | 目标完成%
1 | XXXXXXXXXXXXX 20% | [10 empty] | 20%
2 | XXXXXXXXXXXXX 30% | [10 empty] | 30%
3 | XXXXXXXXXXXXX 45% | [10 empty] | 45%
4 | XXXXXXXXXXXXX 10% | [10 empty] | 45%
5 | XXXXXXXXXXXXX 80% | [10 empty] | 10%
6 | XXXXXXXXXXXXX 80% | [10 empty] | 80%
7 | [11 empty] | 0%
风险及问题
序号 | 风险/问题 | 分类 | 风险/问题描述及影响 |  | 计划措施 |  |  | 责任人 | 风险/问题识别时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 问题级别 （3:高,2:中,1:低） | 是否升级 | 状态
1 | 风险 | 其他 | XXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXX部/XXXX | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 1 | 升级至区域PMO | 未解决-延迟
2 | 问题 | 预算 | XXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXX部/XXXX | 2019-10-31 | 2019-11-30 |  | 2 | 无需升级 | 未解决
3 | 问题 | 变更/范围/需求 | XXXXXXXXXXXXX |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | XXXX部/XXXX | 2019-10-31 | 2019-11-30 |  | 3 | 升级至区域PMO | 解决
4 | 问题 | 人力资源 |  |  |  |  | 10月31日：董主任说要组织一个会议统一协调； 11月4日：找办公室陆科跟进 11月5日：陆可给对方打电话没打通 11月7日：省政务王建华对接此事宜 11月13日：办理此事的陆可不在办公室； |  | 2019-11-03 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 无需升级 | 取消
5 | 问题 | 方案/交付质量 |  |  |  |  | 10月31日：董主任说要组织一个会议统一协调； 11月5日：大数据局网络部周苏、曹敏 11月6日：紫金数云侧拉群沟通数次，一直没动静，需要内外同步一致； 11月6日：打电话给曹敏，没接； 11月6日：董主任协调明天上午10:00前来公安厅开会； 11月6日：曹敏已提供手动更新同步，后续提供自动同步 |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 2019-11-06 | 1 | 无需升级 | 未解决-延迟
6 | 问题 | 客户界面 | [6 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-08 | 2019-11-04 | 1 | 无需升级 | 未解决-延迟
7 | 问题 | 合作方 | [6 empty] | 2019-11-06 | 2019-11-08 | 2019-11-05 | 1 | 无需升级 | 未解决-延迟
8 | 问题 | 其他 | [6 empty] | 2019-11-07 | 2019-11-09 | 2019-11-14 | 1 | 无需升级 | 未解决-延迟
9 | 问题 | 其他 | [6 empty] | 2019-11-08 | 2019-11-14 |  | 1 | 无需升级 | 未解决-延迟
10 | 问题 | 其他 | [6 empty] | 2019-11-09 | 2019-11-30 |  | 1 | 无需升级 | 未解决-延迟
重大变更记录（含项目里程碑计划、重要人员变更等）
1 | 无
2
3

## 填写说明
填写说明：
一、 | 项目信息板块
1.1 | 交付入场时间 | 区技PM实际入场时间
1.2 | 交付终验完成时间 | 实际（预估）终验完成时间
1.3 | LTC编码 | 独立项目中LTC编码原则上应该是唯一的，若无请填写“暂无”；若涉及多个LTC编码区级PMO、交付中心PMO同步此信息。
1.4 | 移交(接单)日期 | 项目以邮件、评审会议等形式确认交接区技PM的日期。
1.5 | 项目状态 | 关于项目状态“售前”的解释：如区技PM进入项目后，发现项目未正式处于交付态（如既无合同也无中标也没有无合同开工批准，则在周报中标识则项目状态为售前，并通报区域PMO。如区域PMO认可项目未实际开工，第二周开始无需单独发送周报，项目是否继续投入由区域PMO判断。）
1.6 | 项目整体进度 | 按照各项目/各区域管理办法自行填写，暂不做统一标准要求。
1.7 | PM驻场时间占比 | 按照单项目PM实际平均驻场时间占比填写，如全职则为100%，每周平均驻场一天则为20%。
1.8 | 验收状态 | 请填写项目整体验收状态。如涉及软硬件分开验收，或者各模块分开验收的，应填写整体验收状态（初验、终验等）。如遇特殊情况应和区域PMO协商决定
1.9 | 项目健康度 | 中心PMO会在2020年实施新的项目健康度和客户满意度打分制度，细则请等Rock统一通知，在未得到具体通知之前，请各项目和各区域按之前亮灯办法，自行评估项目整体状态和客户满意度。
1.10 | 客户满意度 | 中心PMO会在2020年实施新的项目健康度和客户满意度打分制度，细则请等Rock统一通知，在未得到具体通知之前，请各项目和各区域按之前亮灯办法，自行评估项目整体状态和客户满意度。
二、 | 项目背景板块
2.1 | 合同关联方关系 | 若腾讯在实际交付工作中处于主导地位（譬如渠道项目，或者是特殊投标策略项目等），则可能出现合同甲方与实际客户不一致的情况。 政府项目涉及建设方和运营方多部门协同的时候，实际客户可以把能参与项目决策的多部门都列举。合同甲方填写签约直接客户。
三、 | 里程碑板块
3.1 | 合同签订日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.2 | 交付完成日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.3 | 合同初验完成日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.4 | 合同终验完成日期 | 均以合同为准，若无合同，填写“暂无”。
3.5 | 关键里程碑 | 1）可编辑版本详见附件，此版本为必选输出项； 2）里程碑中必须包含上一栏合同关键里程碑日期，其他里程碑节点PM按项目实际情况增加； 3）“计划”日期，为PM在合同约定下与客户达成一致，经过客户确认的计划时间； 4）如遇实际合同、客户约定计划不一致、且没有书面记录，此为项目风险，记录在“风险”板块，并归类“变更/范围/需求”； 5）如遇实际合同、客户约定计划不一致，且已有书面记录，此为项目重大变更，记录在“项目重大变更”板块。
3.6 | 收入支撑计划 | 从合同角度拆箱收入计划。给出对应收入出发里程碑，以及交付侧预计达到里程碑的时间点。
四、 | 项目整体进展
4.1 | 本周计划完成情况 | 本周计划的任务项，填写计划完成比例和实际完成比例，如有偏差，请填写偏差原因和补救措施。请注意：并不是所有本周计划事项的计划完成比例都是100%，有些跨周的事项只需填写本周计划完成比例和实际完成比例即可。请注意：开始交付日期指的是整个项目实际开工日期，并不一定是区技PM入场日期。如果是行业部PM转交给区域的，应填写行业PM带领项目开工日期。
五、 | 风险
5.1 | 风险分类 | 如有不在已有范围内的风险，均选择“其他”，并可以由区技PMO统一反馈，交付中心PMO会综合后统一刷新下拉列表，请勿自行变更模版。
5.2 | 风险升级 | 区技PM仅需判断风险是否需升级至区域PMO，区技PMO汇总后，由区域PM判断风险是否继续升级。
5.3 | 风险状态 | “未解决”风险/问题未解决且在可控时间内；“未解决-延迟”风险/问题未解决且预期解决时间延期。
六、 | 重大变更
/ | / | /
七、 | 其他
7.1 | 项目计划/WBS/跟踪表 | 如区域有自己定制化的项目计划/WBS/跟踪表等，可以附在周报里作为新页签，但是周报作为交付中心统一出口，请统一格式。
八、 | 格式
8.1 | 字体 | 首行标题：微软雅黑Regular ，14号，黑，加粗； 板块标题：微软雅黑Regular ，12号，白，加粗； 字段：微软雅黑Regular ，10号，黑，加粗； 正文：微软雅黑Regular ，10号，黑。
8.2 | 行高 | 推荐一行字行高20-25，依此类推。
8.3 | 列宽 | 推荐10-16。
8.4 | 字间距 | 默认。