## 填写说明
每周五刷新 | sheet1 列F-列Q
sheet2
sheet3 仅针对不输出独立周报项目，如公有云、运维类、新增
每双周刷新 | Sheet1 列X-列AC
输出人、输出汇总人、输出目的，详见“已交接清单字段说明”
如有问题请先统一反馈区技PMO，区技PMO汇总后反馈rockwu、p_myuema

## 1-项目信息汇总
更新频率 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 每周五 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 每双周 | 每双周 | 每双周 | 每双周 | 每双周 | 每双周 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时 | 需要时
更新是否标注 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
输入责任人 | 行业 | 行业 | 区技PM | 区技PMO | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM（现阶段） | 区技PM（现阶段） | 区域PMO | 区域PMO | 区域PMO | 区技PM | 区技PM | 区技PMO | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 行业 | 行业 | 区域PMO | 区域PMO | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM | 区技PM
输出汇总复核人 | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO | 区技PMO
输出目的 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 汇总周报 | 行业/中心PMO | 行业 | 行业/中心PMO | 行业/中心PMO | 行业 | 行业 | 行业/中心PMO | 行业/中心PMO | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业
保密级别 | [14 empty] | 高 | 高 | 高
格式要求 | / | 数值 | 下拉菜单 | / | 整数 | 保留1位小数点 | 整数 | 保留1位小数点 | 下拉菜单 | 百分比无小数点 | 下拉菜单 | 下拉菜单 | 下拉菜单 | 下拉菜单 | 保留1位小数点 | 保留1位小数点 | 保留1位小数点 | / | / | 下拉菜单 | 下拉菜单 | 下拉菜单 | 下拉菜单 | / | / | / | / | 例：2020/1/1 | 例：2020/1/1 | 例：2020/1/1 | 例：2020/1/1 | / | / | 例：2020/1/1 | 例：2020/1/1 | 例：2020/1/1 | / | / | / | / | / | / | / | /
序号 | 项目名称 | LTC编码 | 项目级别 | 项目PM | 本周主PM投入人次（人） | 本周主PM投入人天（人天） | 本周子PM投入人天（人人） | 本周子PM合计投入人天（人天） | 项目阶段 | 项目整体进度 | 项目状态 | 合同状态 | 项目健康度 | 客户满意度 | 合同总金额（万元） | 历史已上报收入（万元） | 2020已上报收入（万元） | 收入支撑计划 | 备注 | 本周周报输出形式 | 一级行业部门 | 二级行业部门 | 所属片区 | 部署（市/县） | 所在省 | 行业PM | 行业Owner | 初验完成时间 | 功能性验收完成时间 | 终验完成时间 | 运维结束时间 | 交付计划 | 主要风险&问题&措施 | 移交（接单）时间 | 区技PM入场时间 | 项目交付开始日期 | 项目背景 | 交付产品清单 | 合作伙伴交付清单 | 销售 | 售前架构师 | 行业项目PM | 技术架构师 | 运维方
1 | XXXX | 111111 | S | XX | 1 | 5 | 2 | 10 | POC | 50% | 正常 | 已签合同 | 红 | 绿 | 100 | 20 | 10 | XXXX | XXXX | 独立周报 | 行业三部 | 政府 | 华北
2 |  |  | A | [5 empty] | 售前 | 0% | 轻微延迟 | 已中标 | 黄 | 黄 | [5 empty] | 无进展One-Page | 行业五部（企业） | 工业云 | 华东
3 |  |  | B | [5 empty] | 交付中 | 30% | 严重延迟 | 未中标提前交付 | 绿 | 红 | [5 empty] | 新增项目下周输出 | 行业五部（企业） | 广电 | 华南
4 |  |  | C | [5 empty] | 初验准备 | 80% | 提前 | [8 empty] | 其他 | 行业五部（企业） | 交通云 | 西南
5 |  |  | D | [5 empty] | 终验准备 | 90% | 暂停 | [9 empty] | 行业五部（金融） | 金融
6 |  |  | 暂无 | [5 empty] | 运维中 | [11 empty] | 智慧零售 | 金融
7 | [8 empty] | 暂停
8 | [8 empty] | 完全关闭
9

## 2-风险清单库
序号 | 所属片区 | 所属行业 | 项目名称 | 风险/问题 | 分类 | 风险/问题描述及影响 | 计划措施 | 责任人 | 风险/问题识别时间 | 计划解决时间 | 实际解决时间 | 问题级别 （3:高,2:中,1:低） | 是否升级 | 状态
|  |  | XX | 风险 | 合同 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX部/XXXX | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 1 | 升级至区域PMO | 未解决-延迟
|  |  |  | 问题 | 预算 | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX部/XXXX | 2019-10-31 | 2019-11-30 |  | 2 | 无需升级 | 未解决

## 3-无进展项目onepage (hidden)
序号 | 项目名称 | LTC编码 | 项目级别 | 区技PM | 本周投入人力（人天） | 项目阶段 | 项目整体进度 | 项目状态 | 合同状态 | 项目健康度 | 客户满意度 | 所属部门 | 所属片区 | 其他备注 | 项目进展概述 | 存在问题及风险

## Sheet6
序号 | 更新频率 | 更新是否标注 | 输入责任人 | 输出汇总复核人 | 输出目的 | 保密级别 | 格式要求
项目名称 | 需要时 | Y | 行业 | 交付中心PMO | 汇总周报 |  | /
LTC编码 | 需要时 | Y | 行业 | 交付中心PMO | 汇总周报 |  | 数值
项目级别 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
区技PM | 需要时 | Y | 区技PMO | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
本周投入人力（人天） | 每周五 | N | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | 保留1位小数点
项目阶段 | 每周五 | Y | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
项目整体进度 | 每周五 | N | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | 百分比无小数点
项目状态 | 每周五 | N | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
合同状态 | 每周五 | Y | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
项目健康度 | 每周五 | N | 区技PM（现阶段） | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
客户满意度 | 每周五 | N | 区技PM（现阶段） | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
合同总金额（万元） | 每周五 | Y | 区域PMO | 区技PMO | 汇总周报 | 高 | 保留1位小数点
2019已上报收入（万元） | 每周五 | Y | 区域PMO | 区技PMO | 汇总周报 | 高 | 保留1位小数点
收入支撑计划 | 每周五 | Y | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
金额/其他备注 | 每周五 | N | 区技PM | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
本周周报输出形式 | 每周五 | N | 区技PMO | 区技PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
所属部门 | 需要时 | Y | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
所属片区 | 需要时 | Y | 交付中心PMO | 交付中心PMO | 汇总周报 |  | 下拉菜单
部署（市/县） | 需要时 | Y | 行业 | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
所在省 | 需要时 | Y | 行业 | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
交付中心区域PM | 需要时 | Y | 区域PMO | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
交付中心区域Owner | 需要时 | Y | 区域PMO | 区技PMO | 汇总周报 |  | /
初验完成时间 | 每双周 | N | 区技PM | 区技PMO | 行业/中心PMO |  | 例：2020/1/1
功能性验收完成时间 | 每双周 | N | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | 例：2020/1/1
终验完成时间 | 每双周 | N | 区技PM | 区技PMO | 行业/中心PMO |  | 例：2020/1/1
运维结束时间 | 每双周 | N | 区技PM | 区技PMO | 行业/中心PMO |  | 例：2020/1/1
交付计划 | 每双周 | N | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
主要风险&问题&措施 | 每双周 | N | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
移交（接单）时间 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业/中心PMO |  | 例：2020/1/1
区技PM入场时间 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业/中心PMO |  | 例：2020/1/1
项目交付开始日期 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | 例：2020/1/1
项目背景 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
交付产品清单 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
合作伙伴交付清单 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
销售 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
售前架构师 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
项目PM | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
技术架构师 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /
运维方 | 需要时 | Y | 区技PM | 区技PMO | 行业 |  | /